PROGRAM KERJA

PEMETAAN KARAKTERISTIK DINAMIK TANAH DAN BATUAN DESA BLONGKENG MENGGUNAKAN METODE HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO (HVSR) SEBAGAI PENDUKUNG MITIGASI RISIKO BENCANA GEOLOGI

Penanggung Jawab : Ferdy Adinta Prabaswara (Teknik Geofisika)

Salah satu program kerja individu dari kelompok KKN AA 84.180 di Dusun Dawang, Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah adalah pemetaan karakteristik dinamik tanah dan batuan menggunakan metode HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio). Program ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mengetahui kondisi bawah permukaan tanah di suatu wilayah, mengingat Indonesia termasuk daerah rawan gempa bumi dan bencana geologi lainnya. Dengan mengetahui karakteristik dinamik tanah, diharapkan warga dan pemerintah desa dapat lebih siap dalam menghadapi potensi bencana serta dapat mempertimbangkan aspek kebencanaan dalam perencanaan pembangunan wilayah.

Kegiatan ini diawali dengan tahap pengukuran langsung di lapangan yang berlangsung selama enam hari, yaitu dari tanggal 6 hingga 11 Juli 2026. Pada tahap ini, saya bersama tim turun langsung ke berbagai titik di Desa Blongkeng untuk mengambil data getaran tanah menggunakan alat SRI (Seismograph Rakyat Indonesia). Titik pengukuran berjumlah 25 titik, titik-titik pengukuran tersebar di beberapa dusun, di antaranya Sabrangkali, Tegalwungu, Karangasem, Dawang, Caruban, dan Karangrejo. Pemilihan titik-titik ini dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar mewakili kondisi geologi di seluruh wilayah desa, mulai dari area permukiman padat hingga area perbukitan dan lahan pertanian.

Setelah proses pengambilan data selesai, tahap selanjutnya adalah pengolahan data yang dilaksanakan selama empat hari, yaitu dari tanggal 13 hingga 16 Juli 2026. Pada tahap ini, data getaran tanah yang telah dikumpulkan diolah menggunakan software Geopsy untuk menghasilkan grafik HVSR, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan nilai frekuensi natural (f0) dan amplifikasi (A0) di setiap titik pengukuran. Nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi dasar untuk menentukan tingkat kerentanan tanah di masing-masing wilayah.

Hasil akhir dari program kerja ini adalah sebuah peta zona kerentanan tanah Desa Blongkeng dengan skala 1:4.000. Berdasarkan peta tersebut, sebagian besar wilayah Desa Blongkeng berada pada kategori kerentanan rendah, yang berarti kondisi tanahnya relatif stabil. Namun demikian, ditemukan pula sebagian kecil wilayah, khususnya di Dusun Dawang dan Caruban, yang masuk dalam kategori kerentanan sedang, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dalam hal mitigasi bencana. Semoga hasil pemetaan ini dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat setempat dalam merencanakan pembangunan yang lebih aman dan tanggap terhadap risiko bencana geologi di masa mendatang.

LAMPIRAN